Atividade de Estudo 1

(Estudo de Caso)

Taubaté

2026

DANIELE CAMPOS FERREIRA

Atividade de Estudo 1 (AE1) — 2,0 pontos (Estudo de Caso)

Trabalho prático Projeto Integrador Extensionista CD 1 apresentado ao curso de Ciência de dados como requisito para obtenção de nota.

Taubaté

2026

RESUMO

O objetivo geral desse trabalho é planejar um projeto extensionista com dados (projeto integrador). Foi definido um problema real com recorte no estado de São Paulo, com objetivo de analisar quais os tipos de pessoas que se inscreveram no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) no ano de 2024.

SUMÁRIO

1 CONTEXTO E JUSTIFICATIVA	4

2 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4

2.1 Objetivo Geral	4

2.2 Objetivo Específico	4

4 PÚBLICO ALVO/ BENEFICIÁRIOS	4

5 ESCOPO	5

6 PERGUNTAS ANALÍTICAS	5

7 INDICADORES/KPIs E DEFINIÇÃO DE SUCESSO	5

8 FONTES DE DADOS E FORMA DE ACESSO	5

9 ASPECTOS ÉTICOS/LGPD	5

10 EAP/WBS	5

11 CRONOGRAMA	6

12 MATRIZ DE RISCOS	6

12 LINK GITHUB	6

# 1 CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

Trabalhando com o dataset de microdados do ENEM disponível no gov.br e tendo como objetivo explorar e analisar os dados para gerar insights significativos sobre as pessoas inscritas, o ENEM é uma das principais formas de acesso ao ensino superior. Os resultados obtidos pelos participantes refletem diversos fatores educacionais, sociais e econômicos, permitindo identificar desigualdades e oportunidades de melhoria no sistema educacional. Este projeto busca gerar informações que possam apoiar iniciativas voltadas à melhoria do desempenho estudantil e à redução de desigualdades educacionais no estado de São Paulo.

# 2 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS

## 2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral é analisar o desempenho e as diferenças entre os participantes que realizaram a prova no estado de São Paulo identificando possíveis realções entre características de cada elemento com as suas notas.

## 2.2 Objetivo Específico

Os objetivos específicos incluem a identificação do perfil dos inscritos no ENEM 2024 que realizaram a prova no estado de São Paulo, comparar as notas dos elementos em diferentes áreas de estudo e produzir KPIs (Indicadores Chave Desempenho) em cima dos dados coletados e das informações obtidas.

# 4 PÚBLICO ALVO/ BENEFICIÁRIOS

Escolas do estado de São Paulo, gestores educacionais, pesquisadores da área de educação e órgãos públicos responsáveis pelo desenvolvimento de políticas voltadas à qualidade da educação.

# 5 ESCOPO

Análise dos microdados do ENEM 2024 referentes aos participantes que realizaram a prova no estado de São Paulo e avaliação do desempenho dos participantes nas áreas de conhecimento, geração de indicadores e visualizações de apoio à interpretação de resuldaos.

# 6 PERGUNTAS ANALÍTICAS

- Existe diferença de desempenho entre estudantes de escolas públicas e privadas?

- Como a renda familiar se relaciona com as notas obtidas?

- Quais áreas do conhecimento apresentam maiores e menores médias?

# 7 INDICADORES/KPIs E DEFINIÇÃO DE SUCESSO

- Nota média geral dos participantes.

- Desempenho médio por área do conhecimento.

- Diferença de desempenho entre alunos de escolas públicas e privadas.

O projeto será considerado bem-sucedido se for capaz de processar os microdados gerar os indicadores definidos e responder às perguntas analíticas propostas por meio de visualizações e análises claras, produzindo informações úteis para a compreensão do desempenho educacional dos participantes.

# 8 FONTES DE DADOS E FORMA DE ACESSO

Os dados estão disponíveis para download no site https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enem no ano de 2024

# 9 ASPECTOS ÉTICOS/LGPD

O projeto utilizará apenas dados públicos disponibilizados pelo INEP, sem acesso a informações que permitam identificar diretamente os participantes. Os dados serão analisados de forma que respeitem os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados.

# 10 EAP/WBS

| Entregável | Tarefas |
| --- | --- |
| Planejamento | Definição do tema, objetivos e perguntas |
| Coleta de dados | Download dos dados |
| Preparação de dados | Filtragem dos dados e limpeza |
| Análise dos dados | Cálculo de KPIs e resultados |
| Visualização | Criação de gráficos e modelos para visualização |
| Documentação | Elaboração do relatório final |

# 11 CRONOGRAMA

| Semana | Atividade |
| --- | --- |
| Semana 8 de Junho | Coleta e preparação de dados |
| Semana 15 de Junho | Criação de gráficos e visualizações |
| Semana 22 de Junho | Revisão de Relatório final e entrega |

# 12 MATRIZ DE RISCOS

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Arquivo muito grande | Utilizar ferramentas para filtrar dados |
| Dados incompletos ou inconsistentes | Realizar limpeza e revisão para dados |
| Dificuldade de interpretar indicadores | Consultar arquivo de dicionário |
| Atraso no cronograma | Definir prazos semanais |
| Problemas com entregas | Realizar entregas com antecedência |

# 12 LINK GITHUB

https://github.com/daniele0118/projetoIntegrador